Nome da medida	Acurácia das estimativas (tempo)
Objetivo da medida	Identificar distorções entre o tempo de duração previsto para a execução / das tarefas e o tempo de duração realizado. / Observar tendência/previsibilidade do cumprimento das entregas dentro / dos prazos.
Unidade da Medida	Percentual de acurácia
Forma de cálculo da medida	Duas etapas são necessárias para calcular esta métrica: (a) calcular a / acurácia da estimativa de cada tarefa, que consiste na razão entre o / tempo de duração em horas (h) realizado na execução da tarefa e o tempo / de duração em horas (h) estimado para ela; (b) calcular a acurácia das / estimativas da iteração que é a média geométrica das acurácias das / estimativas das tarefas.
Valores aceitáveis	Valor meta igual a 100%
Análise crítica	No início de cada nova iteração a equipe deve refletir sobre o motivo dos erros e acertos em / relação às estimativas, e realizar ajustes.
Exemplo de cálculo	Dividir a quantidade de atividades concluídas pela quantidade de atividades esperadas, quanto menor o numero pior o rendimento.

Nome da medida	Burndown da iteração
Objetivo da medida	Observar tendência/previsibilidade do cumprimento das entregas dentro / dos prazos. / Visualizar o progresso do projeto.
Unidade da Medida	Pontos
Forma de cálculo da medida	Três etapas são necessárias para calcular esta métrica: (a) construir a linha de estimativa do gráfico que apresenta a quantidade de pontos planejados / por dia da iteração; (b) somar os pontos das tarefas concluídas no dia d; (c) / subtrair do total de pontos realizados no dia d-1 o total pontos realizados / no dia d.
Valores aceitáveis	Alvo-é-melhor (número de pontos realizado por dia seja constante / conforme planejado)
Análise crítica	Burnup é utilizado para prever a quantidade de escopo que a equipe poderá ser capaz de realizar num projeto
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Burnup da release/projeto
Objetivo da medida	Observar tendência/previsibilidade do cumprimento das entregas dentro / dos prazos. / Visualizar o progresso do projeto.
Unidade da Medida	Pontos
Forma de cálculo da medida	Duas etapas são necessárias para calcular esta métrica: (a) inserir no gráfico o dado que representa o total de pontos estimados para a release / ou projeto; (b) somar os pontos realizados nas iterações; repetir as etapas / a e b sucessivamente até a última iteração
Valores aceitáveis	Alvo-é-melhor (número de pontos realizado por iteração seja constante)
Análise crítica	Burndown fornece a informação do quanto resta para atingir a meta de trabalho estabelecido / naquela iteração
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Cobertura de testes automatizados
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto. / Avaliar a qualidade do código desenvolvido.
Unidade da Medida	Percentual
Forma de cálculo da medida	Calcular a razão entre o número de testes automatizados na iteração e o / número total de casos de testes na iteração, multiplicado por 100
Valores aceitáveis	Alvo-é-melhor (número de pontos realizado por iteração seja constante)
Análise crítica	Esta métrica é útil quando se deseja aumentar o percentual de cobertura de testes / automatizados no sistema (GUSTAFSSON, 2011).
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Cycle time (tempo de ciclo para concluir uma tarefa)
Objetivo da medida	Conhecer o ritmo de trabalho da equipe. / Prever o tempo de entrega do produto.
Unidade da Medida	Horas
Forma de cálculo da medida	Deve-se somar o tempo que a tarefa permaneceu em execução em cada fase do processo de desenvolvimento (fases do quadro kanban)
Valores aceitáveis	Menor é melhor
Análise crítica	A média do cycle time num determinado período de tempo permite prever a tendência do número de trabalhos que poderão ser entregues num próximo período de tempo.
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Defeitos em aberto (defeitos não solucionados)
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Número de defeitos
Forma de cálculo da medida	Deve-se somar o número de defeitos encontrados pelo cliente na iteração e o número de defeitos antigos ainda não resolvidos
Valores aceitáveis	Menor é melhor
Análise crítica	Esta é uma métrica que possibilita interpretar a capacidade da equipe em resolver os defeitos encontrados pelo cliente (MIDDLETON e JOYCE, 2012).
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Defeitos encontrados pelo cliente
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Número de defeitos por release
Forma de cálculo da medida	Deve-se contar o número de defeitos encontrados pelo cliente
Valores aceitáveis	Menor é melhor
Análise crítica	A medida do número de defeitos encontrados pelo cliente é uma informação que permite analisar o nível de qualidade do produto que está sendo entregue para o cliente (GREEN, 2011).
Exemplo de cálculo

Nome da medida	Densidade dos defeitos
Objetivo da medida	Avaliar a qualidade do produto
Unidade da Medida	Defeitos por pontos
Forma de cálculo da medida	Trata-se da razão entre o número de defeitos encontrados na iteração i e o total de pontos realizados na iteração i
Valores aceitáveis	Menor é melhor
Análise crítica
Exemplo de cálculo